## Sheet1
2023年舒城县标后履约检查公开情况一览表（第5次）
序号 | 检查时间 | 检查部门 | 项目名称 | 存在主要问题 | 施工 | 建设单位 （招标人） | 罚款金额 | 其他处理 措施 | 招标人主体责任是否履行到位
1 | 2023.8.2 | 县公管局、县住建局、县重点处、县交通运输局、县水利局 | 2023年鼓楼社区老旧小区整治改造项目（老公安局及周边） | 无抑制扬尘措施；安全措施不到位，缺少警示标志 | 安徽舒盛建设工程有限公司（联合体：安徽久传建筑工程有限公司） | 舒城县城关镇人民政府 | 无 | 要求立即整改并提交整改报告 | 是
2 | 2023.8.2 | 县公管局、县住建局、县重点处、县交通运输局、县水利局 | 舒城县南港镇公交始发站新建工程项目 | 无 | 安徽中港建筑工程有限公司 （联合体：安徽盛达建设有限公司） | 南港镇人民政府 | 无 | 无 | 是