## Sheet1
2023年度裕安区政府投资建设工程标后履约检查公开情况一览表（10月份）
编号 | 建设单位 | 项目名称 | 中标单位 | 监理单位 | 检查主要情况 | 招标人主体责任是否履行到位 | 施工单位是否整改
1 | 区农业开发处 | 2023年裕安区城南镇、青山乡高标准农田建设项目-青山乡片区 | 安徽禹通建设工程有限公司 阜阳众嘉工程建设有限公司 | 安徽坤健工程项目管理公司 | 请假手续不规范 | 是 | 是
2 | 区农业开发处 | 2023年裕安区苏埠镇、青山乡高标准农田建设项目-青山乡片区 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 六安永恒工程咨询有限公司 | 关键岗位人员不在岗 | 是 | 是
3 | 青山乡政府 | 篮茶产业综合体建设项目 | 安徽丰之源工程建设有限公司 安徽飞天智能建筑科技有限公司 | 安徽山泽建设工程有限公司 | 关键岗位人员不在岗 | 是 | 是
4 | 独山镇政府 | 裕安区独山机场派出所建设工程 | 安徽创江建筑有限责任公司 | 安徽坤健工程项目管理公司 | 开工手续不完备，存在工期延期风险 | 是 | 是
5 | 区水利局 | 裕安区水体综合治理项目-独山水厂改扩建工程（首批供水泵站工程）（二次） | 安徽军龙建筑安装工程有限公司 | 安徽华昇工程项目管理有限公司 | 开工手续不完备，存在工期延期风险 | 是 | 是
6 | 区农业开发处 | 2023年裕安区韩摆渡镇、苏埠镇高标准农田建设项目-韩摆渡镇片区 | 安徽惠农建设集团有限公司 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 晚稻未进行收割，现场处于待工状态 | 是 | 是