## Sheet1
2024年舒城县标后履约检查公开情况一览表（第5次）
序号 | 检查时间 | 检查部门 | 项目名称 | 存在主要问题 | 施工单位 | 建设单位 （招标人） | 罚款金额（元） | 其他处理 措施 | 招标人主体责任是否履行到位 | 整改及罚款落实情况
1 | 2024.8.30 | 县公管局、县人社局、县住建局、县生态环境分局 | 舒城县杭埠镇第二小学新建工程 | 1.项目正在组织设备进场，因未通网络暂未安装人脸识别系统。2.技术负责人在检查时未在现场，也未履行请假手续。 | 安徽省擎城建设工程有限公司 | 舒城县教育局、安徽龙舒智慧城市发展有限责任公司 | 2000 | 无 | 是 | 已整改并落实罚款
2 | 2024.8.30 | 县公管局、县人社局、县住建局、县生态环境分局 | 舒城县舒三初级中学小学部及幼儿园迁建工程（教学楼、综合楼、幼儿园） | 1.项目经理和技术负责人检查当天不在现场且未履行请假手续2.未开设农民工工资支付专用账户 | 安徽省桐城市市政建筑装饰工程有限公司 | 舒城县舒三初级中学 | 4000 | 无 | 是 | 已整改并落实罚款