## 存档备案登记表
裕安区政府投资建设工程标后履约检查公开情况一览表（一季度）
序号 | 招标单位 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 招标人主体责任是否履行到位 | 检查主要情况情况 | 违约金（元） | 其他处理措施
1 | 区房管中心 | 2024年裕安区城镇老旧小区改造项目—平安小区改造项目 | 安徽润通建设工程有限公司 安徽众凝建设工程有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 是 | 已进场，未正式开工 | 无 | 责令整改
2 | 裕荣置业 | 六安市百罗丘拆除还建城市更新项目 | 安徽中擎建设发展有限公司 | 三维建设工程有限公司 | 是 | 人脸考勤系统未联网 | 无 | 责令整改
3 | 区房管中心 | 2024年裕安区城镇老旧小区改造项目—西苑新改造项目 | 安徽安硕建设工程有限公司 安徽泱盛工程有限公司 | 六安市建工建设监理有限公司 | 是 | 已进场，未正式开工 | 无 | 责令整改
4 | 高新区管委会 | 六安高新区基础设施建设项目（新能源汽车产业园二）前期工程 | 浡江生态建设集团有限公司 | 方舟工程管理有限公司 | 是 | 技术负责人不在岗，现场未见安全生产等资料、超工期 | 2300 | 责令整改