## 存档备案登记表
裕安区政府投资建设工程标后履约监督检查情况一览表
序号 | 招标单位 | 项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 检查主要情况情况 | 违约金（元） | 其他处理措施
1 | 区妇幼保健院 | 裕安区级妇幼健康能力提升工程 | 安徽省皋城建筑工程有限公司 安徽玖隆建筑工程有限公司 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 项目经理、监理公司专监不在岗 | 施工单位:1000 监理单位：1000 | 责令整改
2 | 区妇幼保健院 | 裕安区级妇幼健康能力提升工程公共卫生综合服务中心、婴幼儿托育中心室内装饰工程 | 安徽泓盛建设有限公司 安徽省豪伟建设集团有限公司 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 因项目主体工程桩基变更，未正式进场施工 | 无 | 责令整改
3 | 区重点处 | 天柱山路北段路网工程（玲珑路） | 六安市交通公路实业有限公司 安徽安能建设集团有限公司 | 安徽东方工程咨询有限公司 | 现场考勤制度执行不规范、关键岗位人员到岗率低、资料台账建立不规范，存在不能按期完工的风险 | 施工单位:24530 监理单位：3000 | 责令整改